## PROYECTO 1
SALUD
Objetivo General | Objetivo Específico | Actividades | Tareas
Desarrollar un modelo de atención primaria basado en la ciencia, tecnología e innovación para optimizar la prevención, predicción y resolución de las enfermedades cardiovasculares en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. | Objetivo Específico 1 (OE1) Implementar un sistema basado en datos para identificar y analizar los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población objetivo. | Planificación y Diseño | Desarrollar un plan de gestión del proyecto | Gerente de Proyectos
|  |  | Realizar un análisis de requerimientos de software y de hardware | Ingenieron de requerimentos y Analista en sistemas
|  |  | Revisión de la normativa vigente para uso y diseño de equipos biomédicos | Especialista en regulacion de equipos biomedicos y Asesor legal en salud
|  |  | Diseñar la arquitectura del sistema (hardware y software) | Ingeniero de Sistemas y Computacion o Arquitecto de software
|  |  | Definir los indicadores y factores de riesgo cardiovascular a medir | Epidemiólogo o Cardiólogo
|  |  | Establecer protocolos de recolección y manejo de datos | Especialista en Bioestadística o Ingeniero de Datos.
|  |  | Diseñar la interfaz de usuario del software | Diseñador UX/UI
|  |  | Planificar la integración con sistemas hospitalarios existentes | Ingeniero de Sistemas o Integrador de Sistemas Hospitalarios
|  | Desarrollo de Hardware | Diseñar los kits de hardware para la captación de bioseñales | Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electronico
|  |  | Prototipar los kits de hardware | Ingeniero Electronico o Ingeniero en Sistemas y Computación
|  |  | Realizar pruebas de funcionamiento y calibración | Ingeniero Biomédico y Ingeniero Electronico
|  |  | Optimizar el diseño basado en los resultados de las pruebas | Ingeniero Biomédico y Ingeniero Electronico
|  |  | Producir una serie piloto de kits de hardware | Ingeniero de Producción o Ingeniero Industrial
|  |  | Trámite ante el INVIMA | Especialista en Regulación de Dispositivos Médicos
|  | Desarrollo de software | Desarrollar la base de datos para almacenar la información recopilada | Ingeniero de Sistemas y Computacion o Ingenieron en Software
|  |  | Programar la interfaz de usuario del software | Ingeniero de Sistemas y Computacion o Ingenieron en Software
|  |  | Implementar algoritmos de análisis de factores de riesgo a partir de información clínica y fisiológica | Especialista en Inteligencia Artificial o Científico de Datos
|  |  | Desarrollar módulos de visualización de datos y generación de informes | Especialista en Inteligencia Artificial o Científico de Datos
|  |  | Crear APIs para la integración con sistemas hospitalarios | Ingeniero de Sistemas y Computacion o Ingenieron en Software
|  |  | Implementar medidas de seguridad y protección de datos | Ingeniero de Sistemas y Computacion, Ingenieron en Software o Espcialista en Ciberseguridad
|  |  | Realizar pruebas de software (unitarias, integración, sistema) | Especialista en QA
|  | Gestión de Datos y Acceso a Historias Clínicas | Establecer acuerdos de colaboración con hospitales y clínicas | Gestor de Relaciones Institucionales
|  |  | Desarrollar protocolos de acceso y manejo de historias clínicas | Especialista en Gestión de Información en Salud
|  |  | Implementar mecanismos de anonimización de datos | Ingeniero de Datos
|  |  | Crear procedimientos para la extracción y digitalización de datos clínicos y fisiológicos relevantes | Ingeniero de Datos
|  |  | Capacitar al personal en el manejo ético y seguro de datos clínicos | Capacitador en Salud Digital o Especialista en Ética Médica.
|  | Campañas de Atención a Pacientes | Diseñar el protocolo de atención para las campañas | Especialista en Salud Pública
|  |  | Seleccionar y capacitar al personal médico y de apoyo | Capacitador Médico o Especialista en Gestión de Recursos Humanos en Salud
|  |  | Planificar la logística de las campañas (ubicaciones, fechas, recursos) | Coordinador de Logística en Salud
|  |  | Desarrollar materiales informativos para los pacientes | Especialista en Comunicación en Salud
|  |  | Implementar un sistema de citas y seguimiento | Ingeniero en Sistemas y Computacion o Ingeniero en Software
|  |  | Ejecutar las campañas de atención | Equipo Médico y de Apoyo
|  |  | Recopilar y digitalizar la información obtenida en las campañas | Auxiliar de Enfermería
|  | Integración y Pruebas del Sistema | Integrar los componentes de hardware y software | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  |  | Realizar pruebas de integración del sistema completo | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  |  | Ejecutar pruebas piloto en entornos controlados | Especialista en Evaluación de Proyectos
|  |  | Analizar y corregir errores detectados | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  |  | Optimizar el rendimiento del sistema | Ingeniero en Sistemas y Computacion o Ingeniero en Software
|  | Evaluación y Mejora Continua | Establecer métricas de éxito del sistema | Especialista en Evaluación de Proyectos o Epidemiólogo
|  |  | Recopilar retroalimentación de usuarios y pacientes | Especialista en Experiencia del Usuario (UX)
|  |  | Analizar los datos recopilados para identificar patrones y tendencias | Ingeniero de Datos
|  |  | Generar informes periódicos sobre factores de riesgo cardiovascular | Epidemiólogo o Analista de Datos en Salud.
Proponer e implementar mejoras basadas en los resultados y la retroalimentación
|  | Gestión del Proyecto y Aseguramiento de la Calidad | Realizar reuniones periódicas de seguimiento del proyecto | Gerente de Proyectos
|  |  | Gestionar riesgos y problemas | Especialista en Gestión de Riesgos
|  |  | Asegurar el cumplimiento de estándares éticos y regulatorios | Especialista en Cumplimiento Normativo
|  |  | Mantener la documentación del proyecto actualizada | Gerente de Proyectos y el equipo de desarrollo
|  |  | Coordinar con todas las partes interesadas (stakeholders) | Gerente de Proyectos
|  | Diseño y validación de prototipos de kits para identificación de biomarcadores de riesgo cardiovascular | Captar pacientes y recolectar muestras sanguíneas | Enfermera/o o Técnico de Laboratorio Clínico
|  |  | Identificar y síntetizar de aptámeros específicos por metodología Selex | Biotecnólogo o Especialista en Biología Molecular
|  |  | Construir y ensamblar prototipos de Kits | Ingeniero Biomédico
|  |  | Validar los prototipos en ambiente de laboratorio | Ingeniero Biomédico o Científico de Laboratorio
|  |  | Validar los prototipos en entorno relevante | Ingeniero Biomédico o Científico de Laboratorio
|  |  | Definir modelos de transferencia y explotación comercial de los prototipos | Expertos en propiedad intelectual y Abogados
SALUD
Objetivo General | Objetivo Específico | Actividades | Tareas
Desarrollar un modelo de atención primaria basado en la ciencia, tecnología e innovación para optimizar la prevención, predicción y resolución de las enfermedades cardiovasculares en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. | Objetivo Específico 2 (OE2) Diseñar e implementar un sistema predictivo de riesgo cardiovascular que integre determinantes sociales de salud y datos clínicos para optimizar la detección temprana y prevención en el contexto de la atención primaria regional. | Realizar un análisis de requerimientos del sistema | Identificar las necesidades específicas de la atención primaria regional | Médico General o Especialista en Salud Pública
|  |  | Definir los determinantes sociales de salud a incluir en el modelo | Trabajador Social o Sociólogo
|  | Diseñar la arquitectura del sistema | Definir la estructura de la base de datos | Ingeniero en Sistemas y Computacion o Ingeniero en Software
|  |  | Diseñar la interfaz de usuario | Ingeniero en Sistemas y Computacion o Ingeniero en Software
|  |  | Planificar la integración con sistemas de atención primaria existentes | Ingeniero en Sistemas y Computacion o Ingeniero en Software
|  | Establecer protocolos de recolección de datos | Desarrollar guías para la recopilación de determinantes sociales de salud | Trabajador Social o Psicólogo
|  |  | Crear procedimientos para la extracción de datos clínicos | Ingeniero de Sistemas o Profesional en Salud Ocupacional
|  |  | Implementar medidas de protección de datos y privacidad | Ingeniero de Sistemas con especialización en Seguridad Informática o Abogado especializado en Protección de Datos
|  | Recopilar y preparar los datos | Obtener datos históricos de pacientes (con consentimiento) | Médico General o Enfermero
|  |  | Realizar la limpieza y preprocesamiento de los datos | Ingeniero de Sistemas o Estadístico
|  |  | Integrar datos de diferentes fuentes (clínicos y sociales) | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  | Diseñar el modelo predictivo | Seleccionar las variables predictoras más relevantes | Estadístico o Científico de Datos
|  |  | Elegir el algoritmo de aprendizaje automático adecuado | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  | Entrenar y validar el modelo | Desarrollar y entrenar el modelo inicial | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Validar el modelo con el conjunto de datos de prueba | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Ajustar y optimizar el modelo según los resultados | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  | Desarrollar la interfaz de usuario | Programar la interfaz para ingreso de datos del paciente | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Crear visualizaciones para los resultados del modelo | Diseñador Gráfico con especialización en UX/UI o Ingeniero de Sistemas
|  |  | Implementar funcionalidades de generación de informes | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  | Integrar el modelo predictivo con la interfaz | Conectar la interfaz de usuario con el modelo predictivo | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Implementar la funcionalidad de predicción en tiempo real | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Desarrollar un módulo de explicabilidad del modelo | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  | Realizar pruebas del sistema | Ejecutar pruebas unitarias de cada componente | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Software
|  |  | Llevar a cabo pruebas de integración del sistema completo | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Software
|  |  | Realizar pruebas de usabilidad con profesionales de atención primaria | Ingeniero de Sistemas o Diseñador Gráfico con especialización en UX/UI
|  | Validar el sistema en entorno real | Implementar el sistema en un centro de atención primaria piloto | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Biomédico
|  |  | Recopilar retroalimentación de los usuarios | Psicólogo o Profesional en Salud Pública
|  |  | Evaluar la precisión y utilidad del modelo en la práctica clínica | Médico General y Estadístico
|  | Planificar el despliegue regional | Desarrollar un plan de implementación por fases | Gerente de Proyectos
|  |  | Establecer acuerdos con centros de atención primaria regionales | Administrador de Empresas o Profesional en Salud Pública
|  |  | Preparar materiales de capacitación para el personal médico | Enfermero
|  | Desplegar el sistema en la región | Instalar el sistema en los centros de atención primaria seleccionados | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Biomédico
|  |  | Capacitar al personal médico y técnico en el uso del sistema | Ingeniero Biomédico
|  |  | Proporcionar soporte técnico durante la fase inicial de implementación | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Biomédico
|  | Monitorear y evaluar el rendimiento del sistema | Recopilar datos sobre el uso y eficacia del sistema | Ingeniero de Sistemas o Estadístico
|  |  | Analizar el impacto en la detección temprana y prevención de riesgos cardiovasculares | Médico General y Científico de Datos
|  | Actualizar y mejorar el sistema | Refinar el modelo predictivo con nuevos datos | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos
|  |  | Implementar mejoras en la interfaz de usuario basadas en la retroalimentación | Diseñador Gráfico con especialización en UX/UI o Ingeniero de Sistemas
|  |  | Adaptar el sistema a nuevas necesidades o cambios en la atención primaria regional | Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Biomédico
|  |  | Identificar áreas de mejora basadas en la retroalimentación y los datos recopilados | Ingeniero de Sistemas o Científico de Datos

## PROYECTO 2
MUSÁCEAS - PLÁTANO Y BANANO
Problema Central | Actividad | Tarea
Bajas capacidades de los pequeños y medianos productores de Musáceas del eje cafetero para la generación de valor en encadenamiento productivo | Desarrollo de la plataforma virtual | Diseñar la arquitectura de la plataforma web | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar un sistema de gestión de contenidos (CMS) | Ingeniero de software especializado en CMS
|  | Implementar un sistema de autenticación y gestión de usuarios | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear interfaces para diferentes módulos (investigación, asesoría, comercialización, etc.) | Desarrollador frontend
|  | Integrar herramientas de colaboración en línea | Ingeniero de DevOps
|  | Realizar pruebas de usabilidad y optimización | Especialista en QA
| Gestión de conocimiento e investigación | Crear una base de datos de investigaciones y publicaciones sobre musáceas | Administrador de bases de datos
|  | Desarrollar un repositorio digital para almacenar y compartir resultados de investigaciones | Ingeniero de software especializado en gestión de datos
|  | Implementar un sistema de búsqueda avanzada de información científica | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Establecer un foro de discusión para investigadores | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear un boletín informativo sobre avances científicos en musáceas | Editor científico
| Asesoría normativa y técnica | Desarrollar guías interactivas sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) | Especialista en BPM con experiencia en desarrollo de contenidos educativos
|  | Crear un asistente virtual para orientar en el proceso de registro sanitario | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de consultas en línea para asesorías técnicas | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Elaborar tutoriales multimedia sobre normativas y regulaciones | Productor de contenido multimedia
|  | Establecer un calendario de webinars sobre temas normativos | Coordinador de eventos digitales
| Desarrollo de productos y asesoría | Crear una base de datos de ideas de productos innovadores | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un laboratorio virtual para simulación de procesos | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar un sistema de gestión de proyectos de I+D+i | Gerente de proyectos de I+D+i
|  | Establecer un programa de mentoría virtual para emprendedores | specialista en formación en línea
|  | Crear una plataforma de crowdsourcing para soluciones innovadoras | Ingeniero en Sistemas y Computacion
| Comercialización y análisis de mercado | Implementar un sistema de inteligencia de mercados | Científico de datos especializado en mercados
|  | Crear un marketplace virtual para productos de musáceas | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar herramientas de análisis de precios y tendencias | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Establecer un programa de networking virtual entre productores y compradores | Especialista en desarrollo de negocios
|  | Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) | Ingeniero en Sistemas y Computacion
| Difusión científica y eventos | Crear un calendario de eventos científicos y comerciales | Coordinador de eventos
|  | Desarrollar una plataforma para organización de conferencias virtuales | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de streaming para transmisión de eventos en vivo | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear un espacio virtual para posters científicos y presentaciones | Diseñador UX/UI
|  | Establecer un programa de webinars con expertos internacionales | Especialista en formación en línea
| Gestión de recursos humanos y academia | Crear una bolsa de trabajo virtual especializada en el sector | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de gestión de pasantías y prácticas | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar un campus virtual para formación continua | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear un espacio de colaboración entre academia e industria | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de gestión de proyectos de investigación | Ingeniero en Sistemas y Computacion
| Biorremediación y mejoramiento genético | Crear una base de datos de técnicas de biorremediación de suelos | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar simuladores de procesos de silenciamiento génico | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de seguimiento de experimentos en línea | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear un foro especializado en biotecnología de musáceas | Desarrollador de plataformas colaborativas
|  | Establecer un programa de intercambio de material genético | Genetista
| Cadena agroindustrial alimentaria | Desarrollar herramientas de trazabilidad para la cadena de suministro | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear una plataforma de certificación en línea para productores | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de gestión de calidad virtual | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar aplicaciones móviles para monitoreo de cultivos | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear un marketplace de insumos agrícolas especializados | Ingeniero en Sistemas y Computacion
MUSÁCEAS - PLÁTANO Y BANANO
Problema Central | Actividad | Tarea
Bajas capacidades de los pequeños y medianos productores de Musáceas del eje cafetero para la generación de valor en encadenamiento productivo | Cadena agroindustrial no alimentaria | Crear una base de datos de aplicaciones no alimentarias de musáceas | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Desarrollar un laboratorio virtual para diseño de nuevos materiales | Desarrollador de simulaciones virtuales
|  | Implementar un sistema de gestión de propiedad intelectual | Abogado especializado en propiedad intelectua
|  | Crear una plataforma de colaboración para proyectos de bioeconomía | Especialista en bioeconomía
|  | Establecer un programa de aceleración virtual para startups del sector | Mentor de startups
| Empalme generacional y emprendimiento | Crear una plataforma de mentoría intergeneracional | Consultor en recursos humanos
|  | Desarrollar un programa de formación en emprendimiento digital | Desarrollador de contenido educativo digital
|  | Implementar un sistema de microcreditos y crowdfunding | Desarrollador de plataformas financieras
|  | Crear un espacio virtual para intercambio de experiencias | Desarrollador de plataformas colaborativa
|  | Establecer un programa de reconocimiento a jóvenes innovadores | Especialista en comunicación y relaciones públicas
| Construcción de tejido social | Desarrollar una red social especializada para la comunidad de musáceas | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Crear una plataforma de voluntariado virtual | Ingeniero en Sistemas y Computacion
|  | Implementar un sistema de mapeo de iniciativas comunitarias | Desarrollador de sistemas de información geográfica (GIS)
|  | Desarrollar herramientas de resolución de conflictos en línea | Especialista en resolución de conflictos
|  | Crear un espacio virtual para preservación de conocimientos tradicionales | Antropólogo digital